## Sheet1
|  | 蒋贤伟 | 张俊豪 | 李泽 | 张焕波 | 刘智扬
2021-02-02 |  | 论文（综合估值法） | 论文（成本法收益法） | 需求提取 | 模板demo | 论文（市场法）
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-05
2021-02-06 | 开始记录文档
2021-02-07 |  | 深度循环神经网络（RNN） 实际：深度神经网络原理及实现（DNN） | 成本法收益法程序第一次迭代 | 建立数据库模型 实际：基础建立完成 | 业务逻辑页面上半部分 | 数据爬取 实际：京东万象样本数据爬取（仍然不足）
2021-02-08 |  |  | PageRank算法 实际：PageRank 与 评估实现论文 | 前端框架完善 实际：补Vue基础
2021-02-09 |  | 实现质量价值评估 实际：深度循环神经网络（RNN、LSTM、GRU） |  |  | 前端框架完善 实际：登录与管理主界面实现
2021-02-10 |  |  | 看 RNN 实现市场法博客、论文 |  |  | 数据网站分析，分配任务到大二 市场法结构解析
2021-02-11 | 过年
2021-02-12 |  | 实现市场法 |  | 文档相关汇总整理 | 完成基本接口 | 集中式爬取框架（数据采集器demo）
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-18
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-24
2021-02-25
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07